## 개발리스트
No | 유 형 | 개발 ID | Description | Program ID | T-Code | I/F 대상 시스템 | 진행 상태 | FD(설계) |  |  |  | 개발 |  |  |  | 테스트 |  |  |  | TD(Techncal Design) |  |  |  | 비 고
[8 empty] | 담당 | 계획시작일 | 계획완료일 | 완료일 | 담당 | 계획시작일 | 계획완료일 | 완료일 | 담당 | 계획시작일 | 계획완료일 | 완료일 | 담당 | 계획시작일 | 계획완료일 | 완료일
1 | RC | HR3.2.1-001-RC | 채용센터_메인화면 | /client/main |  |  |  | 김성연 | 2017-11-27 | 2017-12-15 |  | 김병식 | 2017-12-13 | 2017-12-14
2 | RC | HR3.2.1-002-RC | 채용센터_팝업 | /client/popup |  |  |  | 김성연 | 2017-11-13 | 2017-12-15 |  | 김병식 | 2017-12-19 | 2017-12-19
3 | RC | HR3.2.1-003-RC | 채용문의_채용 FAQ | /client/faq |  |  | FD완료 | 김성연 | 2017-11-13 | 2017-11-24 | 2017-11-23 | 김병식 | 2017-12-04 | 2017-12-04
4 | RC | HR3.2.1-004-RC | 채용문의_1:1 문의 목록 | /client/qnaList |  |  | 개발완료 | 김성연 | 2017-11-13 | 2017-11-20 | 2017-11-20 | 박현모 | 2017-11-20 | 2017-11-22 | 2017-11-22
5 | RC | HR3.2.1-005-RC | 채용문의_비밀번호 확인 | /client/qnaPwdCheck |  |  | FD완료 | 김성연 | 2017-11-13 | 2017-11-20 | 2017-11-20 | 박현모 | 2017-11-28 | 2017-11-28
6 | RC | HR3.2.1-006-RC | 채용문의_1:1 문의 상세 | /client/qnaDetail |  |  | 개발완료 | 김성연 | 2017-11-13 | 2017-11-20 | 2017-11-20 | 박현모 | 2017-11-20 | 2017-11-22 | 2017-11-22
7 | RC | HR3.2.1-007-RC | 채용문의_1:1 문의 등록 및 수정 | /client/qnaWrite |  |  | 개발완료 | 김성연 | 2017-11-13 | 2017-11-20 | 2017-11-20 | 박현모 | 2017-11-20 | 2017-11-22 | 2017-11-22
8 | RC | HR3.2.1-008-RC | 채용문의_채용관리자 안내 | /resources/hrInfo |  |  |  | 김성연 | 2017-12-11 | 2017-12-15 |  | 송은희 | 2017-12-18 | 2017-12-22
9 | RC | HR3.2.1-009-RC | 채용문의_오시는 길 | /resource/map |  |  |  | 김성연 | 2017-12-11 | 2017-12-15 |  | 송은희 | 2017-12-18 | 2017-12-22
10 | RC | HR3.2.1-010-RC | 채용공고_리스트 | /client/recruitList |  |  | 개발완료 | 김성연 | 2017-11-27 | 2017-11-29 | 2017-11-23 | 성환희 | 2017-11-30 | 2017-12-08 | 2017-11-27
11 | RC | HR3.2.1-011-RC | 채용공고_상세 | /client/recruitDetail |  |  | 개발완료 | 김성연 | 2017-11-27 | 2017-11-29 | 2017-11-23 | 성환희 | 2017-11-30 | 2017-12-08 | 2017-11-27
12 | RC | HR3.2.1-012-RC | 채용공고_지원서작성_진입단계 | /client/applyStart |  |  | 개발완료 | 김성연 | 2017-11-27 | 2017-11-29 | 2017-11-24 | 성환희 | 2017-11-30 | 2017-12-08 | 2017-11-28
13 | RC | HR3.2.1-013-RC | 채용공고_지원서작성_1단계 | /client/applyStep1 |  |  | 개발완료 | 김성연 | 2017-11-27 | 2017-11-29 | 2017-11-24 | 성환희 | 2017-11-30 | 2017-12-08 | 2017-11-29
14 | RC | HR3.2.1-014-RC | 채용공고_지원서작성_2단계 | /client/applyStep2 |  |  | 개발완료 | 김성연 | 2017-11-27 | 2017-11-29 | 2017-11-24 | 성환희 | 2017-11-30 | 2017-12-08 | 2017-12-01
15 | RC | HR3.2.1-015-RC | 채용공고_지원서작성_3단계 | /client/applyStep3 |  |  | FD완료 | 김성연 | 2017-11-27 | 2017-11-29 | 2017-11-24 | 성환희 | 2017-11-30 | 2017-12-08
16 | RC | HR3.2.1-016-RC | 채용공고_지원서작성_4단계 | /client/applyStep4 |  |  | FD완료 | 김성연 | 2017-11-27 | 2017-11-29 | 2017-11-24 | 성환희 | 2017-11-30 | 2017-12-08
17 | RC | HR3.2.1-017-RC | 채용공고_지원서작성_완료 | /client/applyReg |  |  | FD완료 | 김성연 | 2017-11-27 | 2017-11-29 | 2017-11-24 | 성환희 | 2017-12-11 | 2017-12-15
18 | RC | HR3.2.1-018-RC | 채용지원_지원확인 및 수정_진입단계 | /client/applyModStart |  |  | FD완료 | 김성연 | 2017-11-27 | 2017-11-29 | 2017-11-30 | 성환희 | 2017-12-11 | 2017-12-15
19 | RC | HR3.2.1-019-RC | 채용지원_지원서 확인 1단계 | /client/applyModStep1 |  |  | FD완료 | 김성연 | 2017-11-27 | 2017-11-29 | 2017-11-30 | 성환희 | 2017-12-11 | 2017-12-15
20 | RC | HR3.2.1-020-RC | 채용지원_지원서 확인 2단계 | /client/applyModStep2 |  |  | FD완료 | 김성연 | 2017-11-27 | 2017-11-29 | 2017-11-30 | 성환희 | 2017-12-11 | 2017-12-15
21 | RC | HR3.2.1-021-RC | 채용지원_지원서 확인 3단계 | /client/applyModStep3 |  |  | FD완료 | 김성연 | 2017-11-27 | 2017-11-29 | 2017-11-30 | 성환희 | 2017-12-11 | 2017-12-15
22 | RC | HR3.2.1-022-RC | 채용지원_지원서 확인 4단계 | /client/applyModStep4 |  |  | FD완료 | 김성연 | 2017-11-27 | 2017-11-29 | 2017-11-30 | 성환희 | 2017-12-11 | 2017-12-15
23 | RC | HR3.2.1-023-RC | 채용지원_비밀번호찾기 | /client/applyPwdFind |  |  | FD완료 | 김성연 | 2017-11-27 | 2017-11-29 | 2017-11-30 | 김병식 | 2017-12-15 | 2017-12-15
24 | RC | HR3.2.1-024-RC | 채용지원_합격자발표_본인확인 | /client/acceptedCheck |  |  | FD완료 | 김성연 | 2017-11-27 | 2017-11-29 | 2017-11-30 | 김병식 | 2017-12-15 | 2017-12-18
25 | RC | HR3.2.1-025-RC | 채용지원_합격자발표 결과 | /client/acceptedList |  |  | FD완료 | 김성연 | 2017-11-27 | 2017-11-29 | 2017-11-30 | 김병식 | 2017-12-15 | 2017-12-18
26 | RC | HR3.2.1-026-RC | 채용안내_안내 및 절차 | /resources/recruit01.html |  |  |  | 김성연 | 2017-12-11 | 2017-12-15 |  | 송은희 | 2017-12-18 | 2017-12-22
27 | RC | HR3.2.1-027-RC | 채용안내_인재상 | /resources/recruit02.html |  |  |  | 김성연 | 2017-12-11 | 2017-12-15 |  | 송은희 | 2017-12-18 | 2017-12-22
28 | RC | HR3.2.1-028-RC | 채용안내_인사제도 | /resources/recruit03.html |  |  |  | 김성연 | 2017-12-11 | 2017-12-15 |  | 송은희 | 2017-12-18 | 2017-12-22
29 | RC | HR3.2.1-029-RC | 채용안내_복리후생 | /resources/recruit04.html |  |  |  | 김성연 | 2017-12-11 | 2017-12-15 |  | 송은희 | 2017-12-18 | 2017-12-22
30 | RC | HR3.2.1-030-RC | 채용안내_직무소개 | /resources/recruit05.html |  |  |  | 김성연 | 2017-12-11 | 2017-12-15 |  | 송은희 | 2017-12-18 | 2017-12-22
31 | RC | HR3.2.1-031-RC | 채용안내_개인정보처리방침 | /resources/recruit06.html |  |  | FD완료 | 김성연 | 2017-11-13 | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 송은희 | 2017-12-18 | 2017-12-22
32 | RC | HR3.2.1-032-RC | 화면공통_오류화면 | /client/error |  |  |  | 김성연 | 2017-11-27 | 2017-12-15 |  | 성환희 | 2017-12-05 | 2017-12-22
33 | RC | HR3.2.1-101-RC | 인터페이스_임직원 정보 조회 | /admin/IF/SapEmployList |  | SAP | FD완료 | 김성연 | 2017-11-27 | 2017-12-01 | 2017-11-29 | 성환희 | 2017-11-30 | 2017-12-04
34 | RC | HR3.2.1-102-RC | 인터페이스_SMS 발송 | /admin/IF/SmsSend |  | SMS전송 서버 | 개발완료 | 김성연 | 2017-11-27 | 2017-12-01 | 2017-11-29 | 박현모 | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 2017-11-28
35 | RC | HR3.2.1-103-RC | 인터페이스_이메일 발송 | /admin/IF/EmailSend |  | E-mail 전송 서버 | 개발완료 | 김성연 | 2017-11-27 | 2017-12-01 | 2017-11-29 | 박현모 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-11-30
36 | RC | HR3.2.1-104-RC | SSO(Single Sign On) 연동 |  |  |  | FD완료 | 김성연 | 2017-11-27 | 2017-12-01 | 2017-11-30 | 성환희 | 2017-12-05 | 2017-12-07
37 | RC | HR3.2.1-201-RC | 공고관리_공고 조회 | /admin/recruit/rec0001 |  |  | FD완료 | 김성연 | 2017-11-27 | 2017-12-01 | 2017-11-28 | 김병식 | 2017-12-08 | 2017-12-12
38 | RC | HR3.2.1-202-RC | 공고관리_공고 등록(수정) | /admin/recruit/rec0002 |  |  | FD완료 | 김성연 | 2017-11-27 | 2017-12-01 | 2017-11-28 | 김병식 | 2017-12-08 | 2017-12-12
39 | RC | HR3.2.1-203-RC | 채용관리_지원자관리 | /admin/recruit/rec0100 |  |  | FD완료 | 김성연 | 2017-11-27 | 2017-12-01 | 2017-11-28 | 김병식 | 2017-12-21 | 2017-12-25
40 | RC | HR3.2.1-204-RC | 채용관리_지원자관리_미리보기 | /admin/recruit/rec0101 |  |  | FD완료 | 김성연 | 2017-11-27 | 2017-12-01 | 2017-11-28 | 김병식 | 2017-12-21 | 2017-12-25
41 | RC | HR3.2.1-205-RC | 채용관리_평가위원 등록 | /admin/recruit/rec0200 |  |  | FD완료 | 김성연 | 2017-11-27 | 2017-12-01 | 2017-11-29 | 박현모 | 2017-12-15 | 2017-12-18
42 | RC | HR3.2.1-206-RC | 채용관리_평가위원 등록_직원조회 | /admin/recruit/rec0201 |  |  | FD완료 | 김성연 | 2017-11-27 | 2017-12-01 | 2017-11-29 | 박현모 | 2017-12-15 | 2017-12-18
43 | RC | HR3.2.1-207-RC | 채용관리_서류전형_지원자 목록 | /admin/recruit/rec0300 |  |  | FD완료 | 김성연 | 2017-11-27 | 2017-12-01 | 2017-11-29 | 김병식 | 2017-12-26 | 2017-12-27
44 | RC | HR3.2.1-208-RC | 채용관리_서류전형_자기소개서 배정 | /admin/recruit/rec0301 |  |  | FD완료 | 김성연 | 2017-11-27 | 2017-12-01 | 2017-11-29 | 박현모 | 2017-12-20 | 2017-12-22
45 | RC | HR3.2.1-209-RC | 채용관리_서류전형_중복지원자 확인 | /admin/recruit/rec0302 |  |  | FD완료 | 김성연 | 2017-11-27 | 2017-12-01 | 2017-11-29 | 박현모 | 2017-12-19 | 2017-12-20
46 | RC | HR3.2.1-210-RC | 채용관리_서류전형_합격자 확정 | /admin/recruit/rec0303 |  |  | FD완료 | 김성연 | 2017-11-27 | 2017-12-01 | 2017-11-30 | 박현모 | 2017-12-27 | 2017-12-27
47 | RC | HR3.2.1-211-RC | 채용관리_인성면접_대상자 조회 | /admin/recruit/rec0400 |  |  | FD완료 | 김성연 | 2017-11-27 | 2017-12-01 | 2017-11-30 | 김병식 | 2017-12-28 | 2017-12-29
48 | RC | HR3.2.1-212-RC | 채용관리_인성면접_면접관 조편성 | /admin/recruit/rec0401 |  |  | FD완료 | 김성연 | 2017-11-27 | 2017-12-01 | 2017-11-30 | 박현모 | 2017-12-28 | 2018-01-03
49 | RC | HR3.2.1-213-RC | 채용관리_인성면접_일정 조회 | /admin/recruit/rec0402 |  |  | FD완료 | 김성연 | 2017-11-27 | 2017-12-01 | 2017-11-30 | 박현모 | 2017-12-28 | 2018-01-03
50 | RC | HR3.2.1-214-RC | 채용관리_인성면접_합격자 확정 | /admin/recruit/rec0403 |  |  | FD완료 | 김성연 | 2017-11-27 | 2017-12-01 | 2017-11-30 | 박현모 | 2017-12-28 | 2018-01-03
51 | RC | HR3.2.1-215-RC | 채용관리_직무면접_대상자 조회 | /admin/recruit/rec0500 |  |  | FD완료 | 김성연 | 2017-11-27 | 2017-12-01 | 2017-11-30 | 박현모 | 2018-01-04 | 2018-01-08
52 | RC | HR3.2.1-216-RC | 채용관리_직무면접_면접관 조편성 | /admin/recruit/rec0501 |  |  | FD완료 | 김성연 | 2017-11-27 | 2017-12-01 | 2017-11-30 | 박현모 | 2018-01-04 | 2018-01-08
53 | RC | HR3.2.1-217-RC | 채용관리_직무면접_일정 조회 | /admin/recruit/rec0502 |  |  | FD완료 | 김성연 | 2017-11-27 | 2017-12-01 | 2017-11-30 | 박현모 | 2018-01-04 | 2018-01-08
54 | RC | HR3.2.1-218-RC | 채용관리_직무면접_합격자 확정 | /admin/recruit/rec0503 |  |  | FD완료 | 김성연 | 2017-11-27 | 2017-12-01 | 2017-11-30 | 박현모 | 2018-01-04 | 2018-01-08
55 | RC | HR3.2.1-219-RC | 채용관리_최종면접_대상자 조회 | /admin/recruit/rec0600 |  |  | FD완료 | 김성연 | 2017-11-27 | 2017-12-01 | 2017-11-30 | 박현모 | 2018-01-09 | 2018-01-10
56 | RC | HR3.2.1-220-RC | 채용관리_최종면접_면접관 배정 | /admin/recruit/rec0601 |  |  | FD완료 | 김성연 | 2017-11-27 | 2017-12-01 | 2017-11-30 | 박현모 | 2018-01-09 | 2018-01-10
57 | RC | HR3.2.1-221-RC | 채용관리_최종면접_일정 조회 | /admin/recruit/rec0602 |  |  | FD완료 | 김성연 | 2017-11-27 | 2017-12-01 | 2017-11-30 | 박현모 | 2018-01-09 | 2018-01-10
58 | RC | HR3.2.1-222-RC | 채용관리_최종면접_합격자 확정 | /admin/recruit/rec0603 |  |  | FD완료 | 김성연 | 2017-11-27 | 2017-12-01 | 2017-11-30 | 박현모 | 2018-01-09 | 2018-01-10
59 | RC | HR3.2.1-223-RC | 채용문의 관리_채용문의_목록 | /admin/qna/qna0001 |  |  | FD완료 | 김성연 | 2017-11-20 | 2017-11-24 | 2017-11-23 | 박현모 | 2017-11-20 | 2017-11-24
60 | RC | HR3.2.1-224-RC | 채용문의 관리_채용문의_상세 | /admin/qna/qna0002 |  |  | FD완료 | 김성연 | 2017-11-20 | 2017-11-24 | 2017-11-23 | 박현모 | 2017-11-20 | 2017-11-24
61 | RC | HR3.2.1-225-RC | 채용문의 관리_채용문의_답변등록 | /admin/qna/qna0003 |  |  | FD완료 | 김성연 | 2017-11-20 | 2017-11-24 | 2017-11-23 | 박현모 | 2017-11-20 | 2017-11-24
62 | RC | HR3.2.1-226-RC | 채용문의 관리_FAQ_목록 | /admin/faq/faq0001 |  |  | FD완료 | 김성연 | 2017-11-20 | 2017-11-24 | 2017-11-23 | 김병식 | 2017-12-05 | 2017-12-06
63 | RC | HR3.2.1-227-RC | 채용문의 관리_FAQ_등록 및 수정 | /admin/faq/faq0002 |  |  | FD완료 | 김성연 | 2017-11-20 | 2017-11-24 | 2017-11-23 | 김병식 | 2017-12-05 | 2017-12-06
64 | RC | HR3.2.1-228-RC | 공통관리_학교 등록 | /admin/common/com0100 |  |  | FD완료 | 김성연 | 2017-11-27 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 김병식 | 2017-12-19 | 2017-12-20
65 | RC | HR3.2.1-229-RC | 공통관리_학과 등록 | /admin/common/com0101 |  |  | FD완료 | 김성연 | 2017-11-27 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 김병식 | 2017-12-19 | 2017-12-20
66 | RC | HR3.2.1-230-RC | 시스템관리_사용자 관리_조회 | /admin/common/user0100 |  |  | FD완료 | 김성연 | 2017-11-27 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 김병식 | 2018-01-09 | 2018-01-10
67 | RC | HR3.2.1-231-RC | 시스템관리_사용자 관리_등록 | /admin/common/user0101 |  |  | FD완료 | 김성연 | 2017-11-27 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 김병식 | 2018-01-09 | 2018-01-10
68 | RC | HR3.2.1-232-RC | 시스템관리_메뉴 관리 | /admin/common/menu |  |  | FD완료 | 김성연 | 2017-11-27 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 박현모 | 2018-01-11 | 2018-01-12
69 | RC | HR3.2.1-233-RC | 시스템관리_공통코드 그룹관리 | /admin/code/codeManage |  |  | FD완료 | 김성연 | 2017-11-27 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 김병식 | 2018-01-02 | 2018-01-04
70 | RC | HR3.2.1-234-RC | 시스템관리_공통코드 관리 | /admin/code/codeManage |  |  | FD완료 | 김성연 | 2017-11-27 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 김병식 | 2018-01-02 | 2018-01-04
71 | RC | HR3.2.1-235-RC | 시스템관리_공통코드 관리_엑셀등록 | /admin/code/codeExcelReg |  |  | FD완료 | 김성연 | 2017-11-27 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 김병식 | 2018-01-02 | 2018-01-04
72 | RC | HR3.2.1-236-RC | 시스템관리_자기소개서 항목 관리 | /admin/common/itm0001 |  |  | FD완료 | 김성연 | 2017-11-27 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 김병식 | 2018-01-05 | 2018-01-08
73 | RC | HR3.2.1-237-RC | 시스템관리_평가 가중치 관리 | /admin/common/itm0002 |  |  |  | 김성연 | 2017-12-04 | 2017-12-08 |  | 박현모 | 2018-01-15 | 2018-01-16
74 | RC | HR3.2.1-238-RC | 시스템관리_면접 항목 관리_인성면접 | /admin/common/itm0101 |  |  |  | 김성연 | 2017-12-04 | 2017-12-08 |  | 김병식 | 2018-01-05 | 2018-01-08
75 | RC | HR3.2.1-239-RC | 시스템관리_면접 항목 관리_직무면접 | /admin/common/itm0102 |  |  |  | 김성연 | 2017-12-04 | 2017-12-08 |  | 김병식 | 2018-01-05 | 2018-01-08
76 | RC | HR3.2.1-240-RC | 시스템관리_면접 항목 관리_최종면접 | /admin/common/itm0103 |  |  |  | 김성연 | 2017-12-04 | 2017-12-08 |  | 김병식 | 2018-01-05 | 2018-01-08
77 | RC | HR3.2.1-241-RC | 서류평가_대상자조회 | /admin/assesor/doc0100 |  |  |  | 김성연 | 2017-12-04 | 2017-12-08 |  | 김병식 | 2018-01-11 | 2018-01-15
78 | RC | HR3.2.1-242-RC | 서류평가_이력서평가 | /admin/assesor/doc0101 |  |  |  | 김성연 | 2017-12-04 | 2017-12-08 |  | 김병식 | 2018-01-11 | 2018-01-15
79 | RC | HR3.2.1-243-RC | 서류평가_이력서평가_결과 등록 | /admin/assesor/doc0102 |  |  |  | 김성연 | 2017-12-04 | 2017-12-08 |  | 김병식 | 2018-01-11 | 2018-01-15
80 | RC | HR3.2.1-244-RC | 서류평가_자기소개서평가 | /admin/assesor/doc0201 |  |  |  | 김성연 | 2017-12-04 | 2017-12-08 |  | 김병식 | 2018-01-15 | 2018-01-16
81 | RC | HR3.2.1-245-RC | 서류평가_자기소개서평가_결과 등록 | /admin/assesor/doc0202 |  |  |  | 김성연 | 2017-12-04 | 2017-12-08 |  | 김병식 | 2018-01-15 | 2018-01-16
82 | RC | HR3.2.1-246-RC | 면접평가_일정조회 | /admin/assesor/itv0100 |  |  |  | 김성연 | 2017-12-04 | 2017-12-08 |  | 박현모 | 2018-01-16 | 2018-01-17
83 | RC | HR3.2.1-247-RC | 면접평가_대상자조회 | /admin/assesor/itv0101 |  |  |  | 김성연 | 2017-12-04 | 2017-12-08 |  | 박현모 | 2018-01-17 | 2018-01-17
84 | RC | HR3.2.1-248-RC | 면접평가_인성면접평가 | /admin/assesor/itv0201 |  |  |  | 김성연 | 2017-12-04 | 2017-12-08 |  | 박현모 | 2018-01-18 | 2018-01-19
85 | RC | HR3.2.1-249-RC | 면접평가_인성면접평가_결과 등록 | /admin/assesor/itv0202 |  |  |  | 김성연 | 2017-12-04 | 2017-12-08 |  | 박현모 | 2018-01-18 | 2018-01-19
86 | RC | HR3.2.1-250-RC | 면접평가_직무면접평가 | /admin/assesor/itv0301 |  |  |  | 김성연 | 2017-12-04 | 2017-12-08 |  | 김병식 | 2018-01-17 | 2018-01-18
87 | RC | HR3.2.1-251-RC | 면접평가_직무면접평가_결과 등록 | /admin/assesor/itv0302 |  |  |  | 김성연 | 2017-12-04 | 2017-12-08 |  | 김병식 | 2018-01-17 | 2018-01-18
88 | RC | HR3.2.1-252-RC | 면접평가_최종면접평가 | /admin/assesor/itv0401 |  |  |  | 김성연 | 2017-12-04 | 2017-12-08 |  | 김병식 | 2018-01-18 | 2018-01-19
89 | RC | HR3.2.1-253-RC | 면접평가_최종면접평가_결과 등록 | /admin/assesor/itv0402 |  |  |  | 김성연 | 2017-12-04 | 2017-12-08 |  | 김병식 | 2018-01-18 | 2018-01-19
계 |  |  | 89 | [7 empty] | 62 |  |  |  | 10 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Note on B1: A-Add on R-Report I-Interface C-Conversion E-User Exit/Enhancement F-RFC(eHR) W-eHR WEB RC-채용
Note on C1: ARICE ID Naming : Process L3 ID + "-" + SEQ[3]+ “-” + ARICE 유형[1] eHR구현항목의 경우 : Process L3 ID + "-" + SEQ[3]는 동일하고 뒤에 ARICE유형은 구분하여 표기
Note on G1: ARICE의 유형이 'I'(Interface)인 경우 I/F대상 Legacy System을 작성